## 工作表1
描述 | 发现者 | 负责人 | 发现日期 | 状态 | 优先级 | 说明
当quiz的题面的文本过长时，可能会显示出3行，这样会被下面的图片选项给挡住，导致问题 | lm | lm and zly | 2013-03-11 | closed | medium | 把所有过长的quiz都去掉
网络慢时， store的界面老是出不来，但又关不掉，只能kill掉app再开. 其中一个例子是点击store中的restore purchase，在出现的要求apple id的界面上点cancel，然后就出现 "Connecting to iTunes..." 的等待框，然后啥动作都做不了。 | zly | lm | 2013-03-09 | closed | medium | 目前可以后退了
用户玩过quiz app后，过了一天在game center中看不到自己的记录 | zly | lm | 2013-03-12 | closed | medium
点击store中的"tell your twitter friends",提示去settings输入twitter的账号，完成后却没有发消息去twitter的界面。这是在5.0的模拟器上发现的。6.0的模拟器也有这个问题。 | zly | lm | 2013-03-12 | fixed | medium | 目前是改为发送news的动作实际进行后才加币，不过尚不能控制等到实际发送成功再加币。目前在模拟器6.0上和ipad以及iphone好使，但touch的ios6.1.2上按钮一点就出问题。
个别quiz的图片，如Ben Davis.jpg，下半部分一点东西没有，看上去是一张不完全的图片。 | zly | zxr | 2013-03-12 | open | medium | zxr先试试加边
在ios6.0的模拟器，点击store中的"tell your facebook friends",会弹出一个应该是apple的界面告知"No facebook Accounts"，下面有"Settings"和cancel两个按钮，点击Settings按钮，没有反应。 不过如果是twitter的，是可以切到账户设置那边的。但是，后来发现等了很长一段时间之后再点，也不行了。 另外，如果已经设置过facebook的账号，是可以正常发送news的。Twitter那边目前都是正常的。 | zly | lm | 2013-03-12 | open | low | 据说是apple的东西，不好改
点击顶部的钻石图标，有时等很久也进入不了store的界面，只看到一个黑屏 | zly | lm | 2013-03-12 | open | low | 难重现
有时发现app上的题目错乱，即使删掉app再装也不行 | zly | zly | 2013-03-12 | closed |  | 发现除了删除app，还得在xcode进行Product->Clean的操作。
在第一次加载时由于要生成数据库初始化数据，有好几秒钟的黑屏 | zly | lm and zxr | 2013-03-12 | closed | medium | 实现了loading screen。
有时点某些按钮点好几次没反应，不知是否是因为小的原因，比如back按钮，答题帮助按钮 | zly | lm | 2013-03-12 | closed | low | 按钮尺寸已经改大
app的store即使在美国那边也显示人民币 | ldl | lm | 2013-03-13 | closed | medium | 显示是根据用户登陆的app store所在的地区显示的
app的store中的freebie上下的字体不统一 | ldl | lm and zxr | 2013-03-13 | closed | medium
message的统一整理 | ldl | lm | 2013-03-13 | fixed | medium | 下一步是消息内容确认
打包文件大小的估计导致的代码的project的文件目录层次整理 | ldl | lm and zly | 2013-03-13 | closed
上锁的group加上数字 | ldl | lm | 2013-03-19 | open
game center如果没登录老弹对话框，需要判断没登录时不弹 | ldl | lm | 2013-03-19 | open
提示需要去store购买的对话框上的Ok改为buy | ldl | lm | 2013-03-19 | open